## 担当割
担当割
ページ | ページ詳細 | 実施内容 | 担当 | やること | 期限
トップページ |  | 構成、デザイン | Alive
エボラブルアジアが選ばれる理由 |  | トップページデザイン、コンテンツ記事 | Alive | 記事、デザイン
参加企業の声 | ④参加企業の声 | お客様写真、質問内容決定、コンテンツ記事 | ※吉迫,種市、柏木、各ラボマネージャー | 記事、お客さんへヒアリング
企業情報 | ③サービス一覧 | サービス内容の説明記事 | 柏木
企業情報 | 沿革 | コンテンツ記事 | 永井 | 会社沿革テキストの作成
企業情報 | 社内取り組み紹介 | 画像、記載項目の決定、コンテンツ記事 | 永井 | トレーニングなど顧客にアピールに繋がるもの
企業情報 | スタッフ紹介 | 写真、選定者決定、記載内容決定、コンテンツ記事作成(選定されたメンバー) | 永井、選定されたメンバー | メンバーの選定、記載内容の精査、個別にコメントを貰う
すべて |  | 写真撮影 | Duy(永井)
すべて |  | コーディング | Khanh(伊藤)
日本人スタッフ募集 | 日本人スタッフ募集 | ページの全体構成、画像、テキスト | phase2で対応
サービス | ラボ型オフショア開発 | ページの見直し | phase2で対応
サービス | ＢＰＯ | ページの見直し | phase2で対応
サービス | ゲームセカンダリープラン | ページの全体構成、画像、テキスト | phase2で対応
サービス | 不動産ＢＰＯ | ページの全体構成、画像、テキスト | phase2で対応
サービス | HRC | ページの全体構成、画像、テキスト | phase2で対応
※赤字、新規追加

## sitemap
サイトマップ
トップページ
├ニュース
├企業情報
│├会社概要
│├代表挨拶
│├沿革
│├スタッフ紹介
│├フォトギャラリー
│├動画紹介
│└社内取り組み紹介
├サービス
│├ラボ型オフショア開発
│├開発実績
│├BPO
│└BPO実績
│├ゲームセカンダリープラン
│├不動産ＢＰＯ
│└HRC
├EVAが選ばれる理由
├参加企業の声
├ベトナムの魅力
├ＦＡＱ
└求人情報
├日本人スタッフ募集
└ベトナム人スタッフ募集
※赤字、新規追加

## image
トップページ | 企業情報 | サービス
①アイキャッチスライダー
英語表記、日本語サブタイトル）
1.メッセージ内容（会社のポリシー、拠点紹介(MAP) 2.CLT向け(サービス内容)
3.CDT向け）連動した写真
③サービス一覧（ページの中部）
・ラボ型オフショア開発（Web開発、Mobile開発、BPO）
・ゲームセカンダリープラン
・HRC※それぞれ詳細がサービスタブ内の各箇所に飛ぶように設定
②EVAの強み、選ばれる理由（ページ上部）
“著しい成長率！！” *グラフ等掲載
1. 人的強み
2. 日本人のラボ担当マネージャーによるサポート
3. インフラ、セキュリティー、ネットワークへの信頼
4. Web開発、モバイル開発に強い
サイトフッターに移動
⑤企業情報
Mission、Core Value、Slogan
サイトフッターに移動
⑥会社概要
⑦代表挨拶
沿革
スタッフ紹介
取り組み紹介
ベトナムの魅力に移動
サイトフッターに移動
画像
・ラボ型オフショア開発
・HRC※
・特化型：ゲームセカンダリープラン
特化型：不動産ＢＰＯ
④参加企業の声
バナー、facebook
・ＢＰＯ

## MEMO
Corporate Website
June, 2015
Evolable Asia
＜ターゲティング＞
1. 新規クライアント
2. 求職者（日本人、VN人）
3. 社内従業員
＜TOPページ／強調したいこと＞
アイキャッチスライダー（英語表記、日本語サブタイトル）
・メッセージ内容（会社のポリシー、拠点紹介(MAP)、CLT向け(サービス内容)、CDT向け）
・連動した写真
サービス一覧（ページの上部）
・ラボ型オフショア開発（Web開発、Mobile開発、BPO）
・ゲームセカンダリープラン
・担当ラボマネージャーによる運営コンサルティング
・HRC
※それぞれ詳細がサービスタブ内の各箇所に飛ぶように設定
EVAの強み（ページ中部）
“著しい成長率！！” *グラフ等掲載
↓(その理由)
1. 人的強み
2. 日本人のラボ担当マネージャーによるサポート
3. インフラ、セキュリティー、ネットワークへの信頼
4. Web開発、モバイル開発に強い
代表挨拶・Vision、その他情報（ページ下部）
・薛さんのVision等（写真つき）
・メディア露出したもので語っているもの
・お役立ち情報（駐在者共有会で仕入れている情報）
※ページ最終部分は本当に必要なのか？（SEO対策的に有効なのか）
→伊藤さんがALIVEさんに確認
＜タブ一覧（左から）＞
① 企業情報
② サービス
③ EVAの強み
④ 参加企業の声
⑤ ベトナムの魅力
⑥ FAQ
⑦ ニュース／プレスリリース
⑧ Recruit／採用情報
⑨ お問合せ
―――――――――――――――――
① 企業情報
(TOP)
• Mission
• Core Value
• Slogan
(メイン)
• 会社概要
• 代表挨拶
(サブ)
• Corporate History（沿革）
• スタッフ紹介ページはリニューアル
→日本人は各Dept.責任者のみ、VN人は5名程度（BSE/Dev./COMM？）
• 取り組み紹介 *名称は変更 （フォトギャラリー/動画はコンバイン）
→厳選して掲載（量だけではなく質も重視）
→更新していないことが明らかにわかるような記載はなし
※最後のビデオ →ベトナムの魅力ページへ移動
② サービス
（TOPページからのリンク）
・Web開発、Mobile開発に特化したラボ型オフショア開発
・ゲームセカンダリープラン
・担当ラボマネージャーによる運営コンサルティング
・HRC
※ラボ型オフショアについてはブログ記事に飛ばす等、見易さ追求
③ EVAの強み紹介（上記の強みを詳細に説明するページ）
1. 人的強み
・ 採用力（新入社員の99％は即戦力の経験者）
・ 社員定着率（独自の人事制度）
・ トレーニングの充実（日本語教育、エンジニア向け／コミュニケーター向けトレーニング、リーダーシップトレーニング等）
2. 日本人のラボ担当マネージャーによるサポート
3. インフラ、セキュリティー、ネットワークへの信頼
④ 参加企業の声
• 見易くする（インタビューする人も重要）
⑤ ベトナムの魅力
• 内容を再度精査
• ビデオのリンク
⑧ Recruit／採用情報
• JP/VN向けのテイストを統一
<日本人採用>
・代表の思い（Mission？）
・募集中の職種
・先輩社員の声（Incl. インターン）
・EVAで働く魅力（Mission？）
• 若手採用にフォーカスする（Mature人材は紹介会社からしか来ないと仮定）
• “先輩社員の声”、写真、内容の更新（登場人物も厳選）
• “EVAで働く魅力”の更新
• 募集中ポジションの内容をもう少し詳細に記載
• インターン採用ページも追加
• アセナビやWantedlyのリンクも貼る
• CVを添付で受け付ける
＜その他＞
• すっきり見易く検索し易いレイアウト
→ 左にあるバナーは3つ程度まで
• ドメインを.vnにして、日本のEvolable Asiaとの違いをわかりやすくする

## 参加企業の声
http://recruit-jinji.jp/interview/person/13/
http://www.cospa-creation.co.jp/recruit/interview/interview03.html

## 会社概要
http://liginc.co.jp/company
会社概要
代表挨拶
沿革
スタッフ紹介
取り組み紹介
オフィス紹介
取り組み紹介
|  | 取り組み紹介 | オフィス紹介
オフィス紹介
￥
会社概要
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
スタッフ紹介
HANOI
DA Nang
スタッフ紹介
アクセスはこちら

## 取り組み紹介、オフィス紹介
http://mixi.co.jp/recruit/office.html

## dev status
task | task
1 | お問い合わせ
2 | 企業情報 | 会社概要
3 | 企業情報 | 代表挨拶
4 | 企業情報 | 沿革
5 | トップページ |  | 8月上旬
6 | サービス
7 | 参加企業の声
8 | ニュース
9 | スタッフ紹介
10 | 社内取り組み紹介
11 | ベトナムの魅力
12 | ＦＡＱ
９月リリース